Informace č. 1 o realizaci projektu Učební program - mladiství

za období 1. srpen 2010 – 31. říjen 2010

Proběhlo

- Byl sestaven realizační tým projektu.

- Byla navázána spolupráce s partnerem projektu Probační a mediační službou ČR (PMS).

- Došlo k oslovení zapojených středisek PMS s nabídkou zahájit první běhy Učebního programu – mladiství.

- Pracovníci středisek PMS zahájili výběr klientů dle předem daných kriterií. Následně pracovníci PMS předjednali s jednotlivými klienty jejich účast v programech.

- Na základě informací získaných od odpovědných osob na střediscích PMS, zda dojde k naplnění programu vhodnými klienty, zahájil koordinátor projektu oslovení lektorů.

- Poskytovateli finanční podpory (MPSV ČR) byla odevzdána Zpráva o zahájení realizace projektu.

Učební program - mladiství

- Dne 23. 9. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty středisek PMS v Chomutově a Sokolově.

- Dne 1. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Plzni.

- Dne 14. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Karlových Varech.

- Dne 18. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Lounech.

- Dne 21. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Berouně.

- Dne 27. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Českých Budějovicích. Realizace programu probíhá v Týnu nad Vltavou, jelikož všichni klienti bydlí v tomto městě.

- Dne 4. 11. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Děčíně. Program je realizován v prostorách Výchovného ústavu Boletice nad Labem. Klienti programu jsou klienty PMS v Děčíně a současně také VÚ Boletice nad Labem.

Spolupráce s partnerem projektu

Při zahájení projektu došlo s partnerem projektu Probační a mediační službou ČR k podpisu Smlouvy o partnerství.

V průběhu měsíce srpna 2010 byli vedoucí všech středisek PMS, která byla na základě vlastního zájmu zapojena do projektu, osloveni s nabídkou zahájit výběr vhodných klientů do učebního programu.

S ohledem na efektivnost práce byli vedoucí středisek PMS požádáni o přidělení odpovědné osoby pro komunikaci v návaznosti na realizaci učebního programu.

Pracovníci středisek PMS zahájili výběr klientů dle předem daných kriterií.

Publicita projektu

Příjemce uveřejnil informace o projektu na webových stránkách www.esfcr.cz. a www.spj.cz.

Odborná garantka projektu Mgr. Dagmar Doubravová se sešla s Národní metodickou koordinátorkou pro práci s mládeží v Probační a mediační službě ČR PhDr. Alenou Böhmovou, která působí na středisku PMS v Jindřichově Hradci. Náplní schůzek bylo projednání strategií rozvoje probačních programů a zapojování lektorů z PMS.

Dne 8. 9. 2010 garantka projektu úspěšně obhájila před komisí na PMS řádnou akreditaci probačního programu Učební program – mladiství. Akreditace probačního programu Učební program – mladiství je tedy dle § 17 zákona č. 218/2003 Sb. zákon o soudnictví ve věcech mládeže prodloužena dále na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

Výstupy

- Do projektu se v rámci podzimních běhů učebního programu zapojilo 8 středisek PMS v celkem 5 krajích.

- Došlo tedy k zahájení 8 běhů učebního programu pro klienty středisek PMS v Českých Budějovicích, Berouně, Lounech, Chomutově, Sokolově, Karlových Varech, Děčíně a Plzni.

- Do programů nastoupilo více než 40 klientů.

- Lektorskou práci v rámci projektu zahájilo 11 lektorů.

- SPJ opětovně získalo řádnou akreditaci probačního programu Učební program – mladiství na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.

- V řádném termínu byla odevzdána poskytovateli Zpráva o zahájení realizace projektu.

Plán

- Budou oslovena všechna projektová střediska PMS s nabídkou zahájit výběr klientů do jarních běhů učebního programu.

- Budou zahájeny supervize lektorů probíhajících učebních programů.

- Bude vypracována a odevzdána 1. Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu za období srpen 2010 – leden 2011.